## Hoja1
Fase | Tarea | Duración Estimada | Objetivo
Fase 1: Investigación y Preparación | 1. Selección de la API de visión (Google Vision o Azure Computer Vision). | 1 día | Decidir cuál API utilizar según precios y características.
| 2. Crear cuentas en Google Cloud o Microsoft Azure y obtener los créditos gratuitos. | 1 día | Configurar las cuentas necesarias para acceder a las APIs.
| 3. Configuración de métodos de pago en las plataformas para habilitar las APIs. | 1 día | Asegurarse de que el método de pago esté correctamente configurado para facturación.
Fase 2: Integración de la API de Visión por Computadora | 4. Habilitar la API seleccionada en la consola de Google Cloud o Azure. | 1 día | Habilitar la API en la consola del proveedor seleccionado.
| 5. Obtener las credenciales (API Key) necesarias para la autenticación en la API. | 0.5 días | Tener acceso a las credenciales para autenticar las solicitudes.
| 6. Instalar y configurar las bibliotecas en Python (o Visual Basic) para interactuar con la API. | 1 día | Instalar librerías necesarias (como google-cloud-vision o azure-cognitiveservices-vision).
| 7. Realizar pruebas iniciales de conexión con la API y análisis de imágenes. | 1-2 días | Verificar que las imágenes se puedan analizar correctamente a través de la API.
Fase 3: Diseño y Desarrollo del Agente de Cotización | 8. Definir los criterios de cotización (tamaño, complejidad, cantidad de piezas). | 1 día | Establecer claramente cómo se calcularán los precios según los datos extraídos de la imagen.
| 9. Crear el sistema de cotización (algoritmo en Python o VB). | 3 días | Desarrollar el código que genere cotizaciones en base a los datos de la imagen y los criterios.
Fase 4: Entrenamiento y Pruebas del Agente | 10. Integrar el análisis de imagen con el sistema de cotización. | 2 días | Conectar la API de visión con el sistema de cotización para que el agente pueda ofrecer precios.
| 11. Realizar pruebas con diferentes logos e imágenes para evaluar la precisión del sistema. | 2-3 días | Asegurarse de que el sistema genere cotizaciones exactas y correctas según los logos analizados.
Fase 5: Implementación y Ajustes | 12. Ajustar el sistema según los resultados de las pruebas y la retroalimentación. | 2 días | Mejorar el algoritmo de cotización y ajustar parámetros para mayor precisión.
| 13. Desplegar el sistema en un entorno real (si es necesario para pruebas adicionales). | 1-2 días | Implementar el sistema en un entorno de prueba o producción para validación final.
Fase 6: Documentación y Capacitación | 14. Documentación del proceso de integración y cómo usar el sistema. | 1 día | Crear documentación clara para el uso y mantenimiento del sistema.
| 15. Capacitación sobre el uso del sistema, si se requiere para el equipo o clientes. | 1 día | Proveer capacitación para entender cómo operar el sistema.